«Утверждаю»

Приказ № 46-ш от  14.03.2011 года

Директор МОУ «Гимназия»

г. Сертолово                   В.А.Модин

МОУ «Гимназия» г. Сертолово

План-график по подготовке ОУ к введению ФГОС второго поколения

в начальной школе в 2011 году.

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение ФГОС НОО |
| 1.1 | Издание приказа по ОУ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО | Л.А.Руднева | январь |
| 1.2 | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе. | Л.А.Руднева Е.В.Валеева | январь |
| 1.3 | Распределение обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения. | Рабочая группа | февраль |
| 1.4 | Разработка и утверждение плана-графика ОУ по переходу на ФГОС второго поколения в начальной школе | Л.А.Руднева Е.В.Валеева | март |
| 1.5 | Формирование юридического портфолио: банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Размещение его на школьном сайте. | Л.А.Руднева | постоянно |
| 1.6 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Л.А.Руднева | июнь |
| 1.7 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным образовательным учреждением. | Л.А.Руднева | апрель |
| 1.8 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, включающей следующие разделы: Пояснительная записка Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования Учебный план Программа формирования универсальных учебных действий Рабочие программы отдельных учебных предметов Рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | Рабочая группа | март-апрель |
| 1.9 | Издание приказов: - Об утверждении образовательной программы на 2011-2012 учебный год; - Об утверждении учебного плана на 2011-12 учебный год | Л.А.Руднева | август |
| 1.10 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Л.А.Руднева | июнь |
| 1.11 | Внесение изменений в Программу развития общеобразовательного учреждения образовательной программы | Л.А.Руднева | май |
| 1.12 | Разработка расписания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы начальной школы и в соответствии с новыми СанПинами | Л.А.Руднева | август |
| 1.13 | Подготовка обоснованного списка учебников для реализации ФГОС начального общего образования | Л.А.Руднева | март |
| 1.14 | Разработка (корректировка) должностных инструкций работников ОУ переработанных с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Л.А.Руднева | май |
| 2. | Соответствие организационного и методического обеспечения требованиям введения ФГОС |
| 2.1 | Создание моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.д., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Л.А.Руднева | март - апрель |
| 2.2 | Разработка программы внеурочной деятельности по направлениям и видам деятельности, зафиксированным в стандарте, их согласованность с общешкольными формами воспитательной работы. | Л.А.Руднева | апрель-май |
| 2.3 | Разработка модели организации образовательного процесса | Л.А.Руднева | май |
| 2.4 | Корректировка плана методической работы школы с целью обеспечения сопровождения введения ФГОС нового поколения | Л.А.Руднева Е.В.Валеева | март |
| 2.5 | Подготовка каталога ЦОР и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на начальной ступени общего образования. | Л.А.Руднева | апрель |
| 3. | Информационное обеспечение, обеспечивающее введение ФГОС |
| 3.1 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты на ступени начального общего образования | Л.А.Руднева | постоянно |
| 3.2 | Подготовка и проведение публичного отчета школы, дня открытых дверей | Администрация школы | март |
| 3.3 | Проведение родительских собраний, собеседование с родителями (законными представителями) | Л.А.Руднева А.В.Клишина Е.В.Рыженкова | май, август весь период |
| 3.4 | Обновление сайта образовательного учреждения | В.А.Модин | весь период |
| 4. | Материально-техническое обеспечение требованиям введения ФГОС |
| 4.1 | Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Л.А.Руднева В.А.Модин | май-июнь |
| 4.2. | Подготовка информации об оснащённости общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений, о соответствии материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Л.А.Руднева Л.И.Запорожец Н.А.Федорова Е.В.Валеева | апрель |
| 4.3 | Разработка плана мероприятий по устранению выявленных недостатков. | Л.А.Руднева | май |
| 4.4 | Подготовка информации об укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Л.И.Запорожец | апрель |
| 4.5 | Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографической и периодических изданий. | Л.И.Запорожец | постоянно |
| 5. | Кадрового обеспечение требованиям введения ФГОС |
| 5.1 | Разработка перспективного плана повышения квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования) | Л.А.Руднева | май |
| 5.2 | Участие педагогов и администрации школы в работе муниципальных, региональных семинарах по проблемам введения ФГОС нового поколения | Учителя начальных классов Администрация ОУ | весь период |
| 5.3 | Организация обмена опытом между учителями МО г. Сертолово по проблеме знакомства с УМК | Учителя начальных классов | март |
| 5.4 | Разработка и реализация системы мер по повышению квалификации педагогических и руководящих работников. | Администрация ОУ | весь период |
| 5.5 | Осуществление внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО. | Л.А.Руднева Е.В.Валеева | весь период |
| 6. | Финасово-экономическое сопровождение |
| 6.1 | Внесение изменений в «Положение о материальном стимулировании» | В.А.Модин Л.А.Минина | июнь |
| 6.2 | Внесение изменений в коллективный договор. | В.А.Модин Л.А.Минина | июнь |
| 6.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | В.А.Модин | август |